## 1 - Programa Anual de Compras
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Anexo M-7
Programa anual de compras de _____(UR´s)______, para el ejercicio 2015
Periodos de Compra
Capítulo | Partida | Concepto | Presupuesto autorizado | I 1 Febrero | II 1 Abril | III 1 Junio | IV 1 Agosto | V 1 Septiembre | Código Programático | Total
| Titular de la Unidad Responsabla |  |  |  |  | Titular de la Dirección General Administrativa

## 2 - Periodos de Compras
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Anexo M-7
Periodos de Compras 2015 ISAPEG
Periodos |  |  | I.- |  |  |  | I.- |  |  |  |  | II.- |  |  | III.- |  | III.- | IV.- |  |  | V.- | VI.- |  |  |  |  | VII.-
Recurso con Normativa Federal y Estatal capítulos 2000, 3000 y 5000
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1ro. | 16 al 20 de febrero | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 1900-01-03 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
2do. | 20 al 24 de abril | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31
3ro. | 15 al 29 de junio | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25
4to. | 17 al 21 de agosto | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27
5to. | 21 al 25 de septiembre | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1899-12-31 | 1900-01-01

## 2.1 - Actividades y Documentos
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Anexo M-11
Actividades y Documentos a Generarse para la captura de compras en la PEI (R-3)
Apartado | Responsable | Descripción por Tiempos | Descripción por Actividades | Documentos
I.- | UR's | Tramitar Validaciones por parte de las UR's | Confirmación de recursos, validaciones, autorizaciones y justificación de marca (según sea el caso). | Formato Único, Validaciones (DGTIT, Biomédica, Comunicación Social y Servicios de Salud), Justificación de marca y Autorización Órgano de Gobierno.
II.- | UR's | Entrega de información de las UR's a la DRMySG
III.- | DRM | Revisión y Requerimiento de Información faltante por parte de la DRMySG | Obtención y generación de estudio de mercado, autorización de Subsecretaría de Administración de la SFIyA y alta de material (según sea el caso). | Estudio de mercado, PAM de autorización de Subsecretaría y PAM alta de material
IV.- | DRM | Recepción de información completa requerida a las UR's por parte de la DRMySG
V.- | DRM | Preparación, Clasificación, Consolidación y Asignación de cargas de trabajo para captura en la PEI (R-3) por parte de la DRMySG
VI.- | DRM | Captura en la PEI (R-3) por parte de la DRMySG | Captura en la PEI (R-3), generación de oficios y entrega de proyecto a la DAS de la SFIyA | Oficios de entrega de proyecto a la DAS
VII.- | DRM | Generación de Oficios y Entrega de Proyecto por parte de la DRMySG a la DAS de la SFIyA.

## 3 - Soporte Formato Único
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Anexo M-8
Documentación Soporte del Formato Único
# | Documento | Obsevación
1 | Formato único debidamente elaborado con la información necesaria, en todos los campos obligatorios, dependiendo el tipo de requerimiento de compra. | Que contenga en su caso: Precio conocido o de referencia,lista de distribución debidamente elaborada incluyendo lugar de entrega, contacto, teléfono y correo electrónico, clave de cuadro básico, aprobación de Laboratorio Estatal, diseños, tallas, colores, visitas, muestras, instructivos y manules, capacitación, guía mecánica, etc. (dependiendo el tipo de requerimiento de compra)
2 | Confirmación de recursos | Impresión de pantalla de la PEI (R-3)
3 | Validación DGTIT (Partidas 2940, 3270, 5150, 5650 y 5660) | Fomato validación
4 | Validación Servicios de Salud (Partidas 2530, 2540, 5310 y 5320) | Escrito de autorización
5 | Validación de Biomédica (Partidas 5120, 5310 y 5320) | Fomato validación - Ficha técnica
6 | Validación comunicación social (Partidas 2710, 3360 y 3612) | Escrito de validación
7 | Autorización Órgano de Gobierno (Partidas 5410) | Escrito de autorización (Vehículos)
8 | Justificación de marca, previa investigación de mercado (Si aplica) | Formato de anexo e y f (Justificacion de marca)

## 4 - Ruta Critica Acts y Docs
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Anexo M-9
Ruta Crítica de Tiempos Mínimos para Actividades y Documentos
# | Responsable | Acciones/Actividad | Documento a Generar | Dias Hábiles: | Doc. Prerequisito | Dias Hábiles Prerequisito: | Total de Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total de Dias
1 | UR | Validación Servicios de Salud (Partidas 2530, 2540, 5310 y 5320) | Escrito de autorización | 5 |  |  | 5 | [35 empty] | 5
2 | UR | Confirmación de recursos por la DGA | Formato único | 4 | Validación Servicios de Salud (Partidas 2530,2540,5310 y 5320) | 5 | 9 | [35 empty] | 9 | bar: 1 to 5
3 | UR | Validación DGTIT (Partidas 2940, 3270, 5150, 5650 y 5660) | Fomato validación | 8 | Confirmación recursos DGA | 4 | 12 | [35 empty] | 12 | bar: 1 to 4
4 | UR | Validación de Biomédica (Partidas 5120, 5310 y 5320) | Fomato validación - Ficha técnica | 5 | Validación Servicios de Salud (Partidas 2530,2540,5310 y 5320) | 5 | 10 | [35 empty] | 10 | bar: 1 to 5
5 | UR | Justificación de marca, previa investigación de mercado (Si aplica) | Formato de anexo e y f (Justificacion de marca) | 30 |  |  | 30 | [35 empty] | 30
6 | UR | Validación comunicación social (Partidas 2710, 3360 y 3612) | Fomato validación | 2 |  |  | 2 | [35 empty] | 2
7 | UR | Autorización órgano de gobierno (Partidas 5410) | Escrito de autorización (Vehículos) | 3 |  |  | 3 | [35 empty] | 3
8 | UR | Relación de precios comunes | Formato único | 4 |  |  | 4 | [35 empty] | 4
9 | UR | Requisitos adicionales (Distribución y Lugar de entrega, Clave de Cuadro Básico, Aprobación de Laboratorio Estatal, Diseños, Tallas, Colores, Visita, Muestra, Instructivos, Manules, Capacitación, Guia Mecanica, etc.) | Formato único | 4 |  |  | 4 | [35 empty] | 4
10 | DRMySG | Estudio de mercado (Federal) | Estudios de mercado | 5 |  |  | 5 | [35 empty] | 5
11 | DRMySG | Autorización Sub. Admón | PAM autorización | 5 |  |  | 5 | [35 empty] | 5
12 | DRMySG | Alta de material DAS (Si aplica) | PAM Alta de Material | 4 |  |  | 4 | [35 empty] | 4
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Notas: | [5 empty] | Nota: | 12: a); 17: b); 30: c); 35: d)
| a) | 12 - Total de días hábiles mínimos para realizar Actividades de UR's sin Justificación de Marca (Anexo E y F)
| b) | 17 - Total de días hábiles mínimos para realizar Actividades de UR's y DRM sin Justificación de Marca (Anexo E y F)
| c) | 30 - Total de días hábiles mínimos para realizar Actividades de UR's con Justificación de Marca (Anexo E y F)
| d) | 35 - Total de días hábiles mínimos para realizar Actividades de UR's y DRM con Justificación de Marca (Anexo E y F)

## 5 - Cronograma de Compras
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
Anexo M-10
Cronograma del proceso de compra
# | Descripción | Fecha
1 | PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN / LICITACIÓN
2 | OFERTAS DE PROVEEDORES /APERTURA DE LICITACIÓN
3 | ENTREGA DE DICTAMEN TÉCNICO
4 | CONTESTACIÓN A OFICIO DE SUFICIENCIA
5 | CORREO NOTIFICACIÓN PEDIDO /FALLO
6 | FIRMA DE CONTRATOS
7 | ENTREGA DE BIENES
Nota: este cornograma se entregara a las uniades responsables a traves de un oficio