## Hoja1
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Departamento de Adquisiciones
Anexo M-8
Ruta Crítica de Tiempos Mínimos para Actividades y Documentos
# | Responsable | Acciones/Actividad | Documento a Generar | Dias Hábiles: | Doc. Prerequisito | Total de Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total de Dias
1 | UR | Validación Servicios de Salud y del Laboratorio Estatal en los casos que corresponda (Partidas 2510, 2530, 2540, 2550, 2590, 5310 y 5320) | Oficio o ficha técnica debidamente firmado por la instancia que valida Formato Unico de Compra validado por la Dirección General de Servicios de Salud o el Director del Laboratorio Estatal en el caso que corresponda. Para las partidas 5310 y 5320 la validación de la Dirección de Biomédica. | 5 |  | 5 | [35 empty] | 5
2 | UR | Confirmación de recursos por la DGA | Oficio y/o Estado de Situación Presupuestal. | 4 | Validación | 9 | [35 empty] | 9 | bar: 1 to 5
3 | UR | Validación DGTIT (Partidas 2940, 3270, 5150, 5190, 5650 y 5660) | Fomato de validación aprobado y vigente | 8 | Confirmación recursos DGA y Estado de Situación Presupuestal | 12 | [35 empty] | 12 | bar: 1 to 4
4 | UR | Validación de Biomédica (Partidas 2540 (instrumental médico), 2550 (placa radiográfica) 5120, 5310, 5320 y las que apliquen) | Fomato validación - Ficha técnica | 5 |  | 10 | [35 empty] | 10 | bar: 1 to 5
5 | UR | Justificación de marca y/o excepción de licitación previa investigación de mercado | Formato de anexo 2 y 3 (Justificacion de marca y excepción de licitación) Anexar carta de exclusividad | 30 | Estudio de mercado | 30 | [35 empty] | 30
6 | UR | Validación comunicación social (Partidas 2710, 3360, 3612 y las que aplique) | Oficio de validación y dummy | 2 | Justificación de compra, impresa y firmada por el titular del área solicitante | 2 | [35 empty] | 2
7 | UR | Autorización órgano de gobierno (Partida 2710, 5110, 5190, 5410) | Acuerdo de autorización | 3 | Justificación de compra, impresa y firmada por el titular del área solicitante | 3 | [35 empty] | 3
8 | UR | Relación de precios comunes y conocidos (respaldados con cotización vigente) | Formato único | 4 |  | 4 | [35 empty] | 4
9 | UR | Requisitos adicionales (Distribución y Lugar de entrega, Clave de Cuadro Básico, Diseños, Tallas, Colores, Visita, Muestra, Instructivos, Manules, Capacitación, Guia Mecanica, materiales, etc.) | Formato requisitos de calidad | 4 |  | 4 | [35 empty] | 4
10 | DRMySG | Investigación o Estudio de mercado | Investigación de mercado Estudios de mercado | 5 | Cotizaciones vigentes | 5 | [35 empty] | 5
11 | DRMySG | Autorización de la Subsecretaría de Administración de la SFIyA, de las partidas 2710, 2720, 5110, 5190, 5410 | PAM de autorización | 5 | Justificación de compra impresa y firmada por el titular del área solicitanePAM de autorización | 5 | [35 empty] | 5
12 | DRMySG | Alta de material DAS (Si aplica) | PAM Alta de Material | 4 | Llenado de formato autorizado, dos cotizaciones vigentes, anexo 2 (cuando sea compra por marca determinada) | 4 | [35 empty] | 4
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
| Notas: |  |  |  |  | Nota:
| a) | Los días establecidos en la columna e son a sugerencia, se considerara su compra y se le dara seguimiento al proceso